[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]附件：


市舜耕山管理处2025年度项目支出绩效自评表

	项目支出绩效自评表公开清单

	序号
	项目名称
	金额（单位：万元）

	1
	[bookmark: _GoBack]加拿大“一枝黄花”春季化学防控项目
	10

	2
	舜耕山风景区环山路岩溶塌陷地质灾害防治工程
	6.64

	3
	舜耕山自然科普馆运营
	30

	4
	景区维护经费
	120

	5
	景区管理经费
	65.19

	6
	林长制考核及国土绿化提升
	10

	7
	
	





	项目支出绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	加拿大“一枝黄花”春季化学防控项目

	主管部门
	淮南市林业局
	实施单位
	淮南市舜耕山管理处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	10
	10
	10
	10
	
	

	
	其中：本年财政拨款
	10
	10
	10
	—
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在加拿大“一枝黄花”的生长期，通过药物防治风景区和湿地公园内的加拿大“一枝黄花”。
	通过三遍药物喷洒基本清除生长期的加拿大“一枝黄花”，部分未达到预期效果，后期通过人工铲除。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	防控覆盖面积
	650亩
	690亩
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	植株清除率
	≥95%
	80%
	15
	10
	范围大，耐药性强，药物防治三遍后未根治。后期会通过药物加人工机械综合防治。

	
	
	时效指标
	生长期内完成防控
	4月-6月
	6月
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	单位面积防控成本
	≤200元/亩
	145元/亩
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
	本土植被保护率
	100%
	100%
	5
	0
	

	
	
	社会效益
	周边群众知晓率
	≥90%
	92%
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	区域生物多样性提升
	≥85%
	88%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	次年复发率
	小于等于50%
	待统计
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	周边群众满意度
	≥90%
	91%
	10
	10
	

	总分
	
	100
	90
	














	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	舜耕山风景区环山路岩溶塌陷地质灾害防治工程

	主管部门
	淮南市林业局
	实施单位
	淮南市舜耕山管理处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	6.64
	6.64
	6.64
	10
	
	

	
	其中：本年财政拨款
	6.64
	6.64
	6.64
	—
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	舜耕山风景区环山路岩溶塌陷地质灾害治理
	采取塌陷区填充+排水沟渠修整+垂直防渗+警示工程+监测工程+竣工标识牌等方式，彻底解决了该路段塌陷情况。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	治理塌陷点数量
	1处
	1处
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	工期完成率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	工程预决算
	≤5%
	0.5%
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
	道路损坏减少率
	100%
	100%
	5
	0
	

	
	
	社会效益
	通行安全保障率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	周边植被恢复率
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	生态系统修复，地质稳定性提升
	≥95%
	98%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	游客及周边居民满意度
	≥95%
	96%
	10
	10
	

	总分
	
	100
	95
	
















	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	舜耕山自然科普馆运营

	主管部门
	淮南市林业局
	实施单位
	舜耕山管理处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	30
	30
	30
	10
	100%
	10

	
	其中：本年财政拨款
	30
	30
	30
	—
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	    其他资金
	
	
	
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	维持舜耕山自然科普馆正常运营
	科普馆全年正常运营，设备标本等完好无损，全年接待参观人数约5600人次。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	每年接待参观人次
	≥5000人次
	5600人次
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	设备标本完好率
	≥98%
	99%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	年开放天数
	≥200天
	210天
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	单位人次运营成本
	≤60元/人次
	53.5元/人次
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
	公益运营
	无考核要求
	无考核要求
	5
	0
	

	
	
	社会效益
	科普活动开展次数
	≥4次
	5次
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	科普知识普及率
	≥80%
	85%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	青少年科普受众占比
	≥60%
	70%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	参观群众满意度
	≥90%
	94%
	10
	10
	

	总分
	
	100
	95
	











	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	景区维护经费

	主管部门
	淮南市林业局
	实施单位
	舜耕山管理处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	120
	120
	120
	10
	100%
	10

	
	其中：本年财政拨款
	120
	120
	120
	—
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	    其他资金
	
	
	
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	舜耕山风景区景点、游园、环山路绿化养护；风景区景点提升改造工程；舜耕山风景区公共基础设施维修，包括21台变压器保养维修，环山路路灯，景区景观廊、桥、步道、木栈道维修维护费。
	完成预期目标

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：绿化养护 
指标2：景区内亭、台、楼、阁油漆及保养，木栈道油漆防腐
指标3 ：公共基础设施
	达成预期指标
	100%
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	指标1：符合养护绿化验收标准
指标2：符合灯具安装行业合格标准
指标3：符合市政道路施工验收标准
	质量达标率
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	2025年
	任务当年完成率
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算下达数
	120万元
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
	指标1：保障景区植被完好
指标2：完善景区公共设施
指标3：方便市民群众出行
	提升生态价值
	100%
	5
	0
	

	
	
	社会效益
	指标1：保障景区游客观赏满意度
指标2：完善设施，提升游客满意度
指标3：保障游客出行安全
	景区生态稳定提升
	100%
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	指标1 ：美化环境
指标2：景观照明
指标3安全出行
	≥80%
	85%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	指标1：提高游客满意度
指标2：保障景区亮化照明
指标3：保障市民出行安全
	管护可持续
	100%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	满意度
	公众满意度
	90%
	10
	8
	

	总分
	
	100
	93
	








[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]

	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	舜耕山景区管理经费

	主管部门
	淮南市林业局
	实施单位
	舜耕山管理处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	65.19
	65.19
	65.19
	10
	100%
	10

	
	其中：本年财政拨款
	65.19
	65.19
	65.19
	—
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	    其他资金
	
	
	
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、舜耕山风景区1500盏景观灯配件更换、维修，各类亭台楼阁亮化等的养护、维修费用。2、舜耕山风景区木栈道、防腐木护栏、仿古建筑的养护、维修、白蚁防治。3、舜耕山风景区27个门档、3千米隔离桩和护栏的维修、更新。4、舜耕山风景区环山路（28公里）300处警示牌、宣传牌、减速带等设施的维修更新。5、舜耕山风景区景观路照明。6、政府规定森林防火24小时值班、景区节假日、双休日应急加班。7、舜耕山风景区4台景区灭火、日常巡查、应急抢险、生产办公使用的消防水车、小货车等机动车辆的保险、维修维护。8、景区监控网络维护。9、灭火器械用油维修维护
	按预期目标完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：舜耕山风景区亭、廊、阁亮化，景观灯维修、配件购买、更换和清洁养护
指标2：舜耕山28公里环山路为我处日常管理，300处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速带、11公里山坡石板游览步道、110处宣传牌的日常维修更换。
	实际完成率
	100%
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	指标1：符合灯具安装行业合格标准
指标2：符合市政道路施工验收等标准
	质量达标率
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	2025
	任务当年完成
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算下达数
	65.19
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
	指标1：保障景区亮化照明
指标2：完善景区公共设施
指标3：方便市民群众出行
	
	
	5
	0
	

	
	
	社会效益
	指标1：保障景区游客观赏满意度
指标2：完善景区公共设施，提升游客满意度
指标3：保障游客出行安全
	明显提升
	100%
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	指标1：景观照明
指标2：安全出行
指标3：森林植被完好
	景区生态稳定
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	指标1：提高游客满意度
指标2：保障景区亮化照明
指标3：保障市民出行安全
	管护可持续率
	100%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	满意度
	公众满意度
	90%
	10
	10
	

	总分
	
	100
	95
	










	       项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	林长制及国土绿化提升

	主管部门
	淮南市林业局
	实施单位
	舜耕山管理处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	10
	10
	10
	10
	100%
	10

	
	其中：本年财政拨款
	10
	10
	10
	—
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	    其他资金
	
	
	
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成250亩退化林修复，清除林下杂木，树木修枝，促进林木涵养水源，防止水土流失、吸收有害物质、提高环境质量。
	完成预期目标

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	抚育面积
	250亩
	250亩
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	抚育质量合格率
	≥90%
	90%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	抚育当期任务完成率
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	抚育补助标准
	400元/亩
	400元/亩
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
	生态价值提升是否明显
	明显
	明显
	5
	0
	

	
	
	社会效益
	抚育带动就业人数
	16
	16
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	抚育促进林分结构改善程度
	明显
	明显
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	抚育构建稳定森林生态系统
	明显
	明显
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	公众满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	
	100
	95
	









